## Feuille1
				(dans quoi)	(pourquoi)	(comment)
Date	Numéro	Intitulé de la Tache	Objectif	Partie du Projet	justification	type Ressource	Durée (heure)	Lieu	nombre de ressources (humaines)	Ressources physiques et logicielles	Intensité ( %)	Contraintes	Résultats/Problèmes	Description detaillé	Participation
06/11/17	1	description projet		Création	Début Création Projet	Structure Projet	2	B20	5		100	X	X	définition commune du sujet du projet	oui
06/11/17	2	définitions des thermes et des Objectifs		Création	Début Création Projet	Structure Projet	2	B20	5		100	X	X		oui
06/11/17	3	Choix des éléments techniques		Création	Début Création Projet	Structure Projet	2	B20	5		100	X	X		oui
06/11/17	4	Réunion avec Maître d' œuvre		Réunion	Réunion Périodique						oui
06/11/17	5	Répartitions des Taches		Gestion	Projection Future Projet	Structure Projet	1	B20	5		100	X	X		oui
11/2017	6	création design général		Création	Création						oui
11/2017	7	Mise en place Arborescence des Fichiers		Création	Mise En Place Projet	Structure Projet	1	personnel/privé	1(A. Delain)		100	X	X		oui
11/2017	8	Mise en place Base Serveur « Node JS »		Serveur	Mise En Place Projet	Programmation Projet	1	personnel/privé	1	Node js, JavaScript	100	X	X		oui
13/11/17	9	Choix Design		Création	Mise En Place Projet	Design Projet	2		5		100	X	X		oui
11/2017	10	Répartitions des Taches		Gestion	Projection Future Projet	Structure Projet	2		5		100	X	X		oui
11/2017	11	Mise en place Extensions		Client_Extension	Mise En Place Projet	Programmation Projet	2		2	JavaScript, html, css	100	X	X		oui
15/11/17	12	Mise en place Rapport Activité et cahier des charges		Gestion	Projection Future Projet		2	B12	2	LibreOffice Calc					oui
20/11/17	13	Rassemblement du travail effectué, discussions		Gestion		Structure Projet	2	B23	5 (tous)		100
20/11/17	14	Répartitions des Taches		Gestion	Projection Future Projet	Structure Projet	0.5	B23	5 (tous)		100
20/11/17	15	Réunion avec Maître d' œuvre		Réunion	Réunion Périodique	Structure Projet	0.5	B23	5 (tous) + tuteur		100
27/11/17	16	Rassemblement du travail effectué, discussions		Gestion		Structure Projet	0.5	B23	5 (tous)		100
27/11/17	17	Discussions autour de la technologie à utiliser pour les graphs		Création	Avancement	Structure Projet	0.5	B23	5 (tous)		100
27/11/17	18	Discussions autour des droits d’utilisation		Création	Avancement	Structure Projet	1	B23	5 (tous)		100
27/11/17	19	Répartitions des Taches		Gestion	Projection Future Projet	Structure Projet	0.5	B23	5 (tous)		100
27/11/17	20	Réunion avec Maître d' œuvre		Gestion	Réunion Périodique	Structure Projet	0.5	bureau	4 + tuteur		100

					Réunion Périodique
				Création →	Début Création Projet →	Structure Projet →travaille conception projet					X → aucune		X → aucun Résultat ni Problèmes
				Gestion →	Projection Future Projet →	Programmation Projet →programmation diverse sur le projet					PB → Problème + intitulé
				Serveur →	Taches en Attentes à Finir →	Design Projet					PBM → Problème Majeur + intitulé
				Client_Extension →	Mise En Place Projet →						ATT → Mise En Attente
				Crawler/Statistiques →	Modification Projet →						Ok

TACHES YANNIS
	Date	Intitulé de la Tache et description	Ressources	Durée en heure	Lieu	Ressources humaines	Intensité
	19/11/17	Mise en place du design du site internet	HTML, CSS, Komodo Edit	3	Chez moi	Seul	100,00 %
	26/11/17	Recherches sur la technologie javascript pour des graphs	Internet	1	Chez moi	Seul	100,00 %
	03/12/17	Recherche et documentation mise en place base MySQL	Internet	1.5	Chez moi	Seul	100,00 %
	06/12/17	Apprentissage Node.js	Internet	1	BU	Seul	100,00 %